## rekapitulace ZL
Rekapitulace změnových listů
Akce: | Nástavba základní školy v obci Středokluky
Objednatel: | Obec Středokluky
Zhotovitel: | DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové | aktualizace: 18.8.2017
ZL č. | Název změnového listu | Schválená cena Kč bez DPH
ZL 01 | Drobné vícepráce I | 31941.87 | Po převzetí staveniště bylo provedeno vyvěšení nadsvětlíků ve vstupu školy, ochránění umyvadla a parapetů v učebně, demontáž zásuvek, vyklizení zbytků věcí ojednatele z půdy a po zaměření nadřímsového zdiva jeho odbourání a zpevnění podkladu. Římsa byla výš, než uvažovaný nový stav dle PD. Tyto práce nejsou obsaženy v rozpočtu. Práce byly provedeny se souhlasem objednatele.
ZL 02 | Demontáž SD podhledů a okna | 20771.93 | V průběhu demontáže podhledů šatny, učebny a ředitelny v 1.NP bylo zjištěno, že pod původním rákosovým podhledem je zavěšen dodatečně ještě podhled SDK na rastru. Tento podhled bylo nutno zdemnotovat před bouráním původního rákosového podhledu. Spolu s tím bylo vebouráno vnější okno na schodišti ve 2.NP. Vnitřní okno bylo na žádost objednatele ponecháno. Demontáž podhledů ani okna není ve výkazu výměr.
ZL 03 | Drobné vícepráce II | 52533.03 | Po demontáži krovu bylo zjištěno, že omítka na stěně školy je degradováná a je nutno ji oklepat a provést novou. Po vysekání prostoru pro věnec na +3,49 došlo k vysypání nestabilních částí zdiva a tím i věnec byl vysekán o 6cm níže. Tím došlo k navýšení množství betonu a bednění. Sekání dle PD zasahovalo do kleneb, které musely být po pročištění spar zpevněny betonem (zápis v SD str. 515123 a 515126). Bednění bylo tvarováno dle sloupů chodby a chybí bednění a beton zvýšení věnců pod traverzy
ZL 04 | Změna kari sítí stropu | 5906.84 | Dle e-mailu ze dne 12.7.2017 byla do stropu nad 1.NP použita kari síť 150/150/6, která je uvedena v projektu, místo sítě 150/150/5, která je uvedena v rozpočtu.
ZL 05 | Umyvadlo ve 2.NP | 36940.38 | Původní projekt nepočítal s umyvadlem v kanceláři hospodářky. Bude zde umístěno malé umyvadlo včetně ohřívače vody. Sítě budou dovedeny z třídy pod kanceláří. Vedeno bude v "tižších" trubkách.
ZL 06 | Opravy rozvodů elektro v 1.NP a 2.NP | 31047.43 | Při bourání zdiva pro betonové věnce pod traverzy nového stropu nad 1.NP došlo ke kolizi s původními rozvody silno a slaboproudu, které byly vedeny těsně pod stropem 1.NP. Tyto rozvody nebylo možno vrátit do původních tras. Rozvody silnoproudu budou upraveny a datové rozvody provedeny nové. Pří kontrole osvětlení ve 2.NP bylo zjištěno, že pro bezpečný průchod jednotlivými místnostmi je nutno doplnit do m.č. 2.5 3ks křížového vypínače a do m.č.2.3 2ks schodišťového lustrového vypínače.
ZL 07 | SDK obklad sloupú a nová stěna šatny | 52991.12 | Dřevěné sloupy krovu (5ks) včetně pásků budou požárně ochráněny SDK. V ředitelně bude provedeno opláštění ve výklenku pod plastovým oknem do družiny. Půvpdní stěna dělící učebnu a šatnu byla bez zvukové izolace a dřívějšími úpravami silně narušena. Bude demontována a nahrazena 2x opláštěnou SDK stěnou s izolací s neprůzvučností 56dB a požární odolností 60min.
ZL 08 | Drobné vícepráce III | 26336.18 | V ředitelně byla provedena sanace stěn: strhání tepet, demontáž obkladových desek, demontáž desek v prostoru okna, ořezání přebytečných částí původního rámu okna, odřezání starých pantů, oklepání degradované odfouklé omítky, cementový špric a štuková omítka. Demontáž koberce. V šatně odstranění obkladu stěn, demontáž příčky včetně likvidace, vyspravení stěn po kotevních latích v šatně.
ZL 09 | Klempířské práce - svody | 12163 | Původní svody okapů u hlavního vchodu 4m a u zadního vchodu 8m jsou zkorodované a děravé. Budou provedeny nové. Při výměně okapů u zadního vstupu bude lokálně opravena omítka pod odpdní troubou (svodem).
ZL 10 | Drobné vícepráce IV | 69546.61 | Demontáž zakrytí podlah geotextilí a OSB deskami není ve výkazu výměr. V ředitelně bude provedena demontáž jekoru a parket pod ním, které jsou zkroucené a vyboulené; včetně odstranění hřebíků. Bude proveden protioplísňový nátěr, položeny OSB 15mm, penetrace, nivelace a nové PVC. Demontáž PVC v šatně a po nivelaci nové PVC.
ZL 11 | Větší radiátor ve 2.2 | 2431.65 | Na žádost investora bude v místnosti 2.2 (sklad) instalován větší radiátor. Místo 110cm bude 160cm.
ZL 12 | Úprava fabionu a podbití nové střechy | 15753.72 | Fabion mezi nadstavbou z ytongu a podbitím střechy bude proveden z polystyrénového profilu 17x17cm lepeným ke stěně a prknům podbití a následně kotven vruty do podbití. Povrchová úprava bude provedena podle technického listu profilů v barvě fasády. Zbylá část podbití bude polepena EPS tl 1cm s perlinkou. Roh pod oplechováním bude zakončen kašírovanou rohovou lištou.
ZL 13 | Úprava kolem požárních zárubní | 4117.72 | Dle PD byly osázeny zárubně 90/197. Aby bylo možno namontovat dveře, je nutné osekat (omítku a část zdiva) a se slabší omítkou omítnout špalety dveří a doházet vysypané zdivo. Dále nutno vysekat část podlahy a následně dobetonovat podlahu před dveřmi na šířku stěny (60 cm) v tloušťce 8-12 cm. Dveře z učebny je nutno osadit níž z důvodu nižších překladů; bude nutno seříznout dveře cca o 5 cm. Nadpraží těchto dveří bude zaomítnuto a vyztuženo perlinkou. Po dohodě bude v ředitelně použita OSB tloušťky 18 mm.
ZL 14 | Tónování malby | 45373.79 | Na požadavek objednatele budou použity maldy dle zaslaných podkladů. Jedná se o tónované barvy. Dále bude provedeno doplnění lakování soklů do výšky 130 cm. Výměra je odhadem a bude upřesněna.
ZL 15 | Vyrovnávací stěrka pod PVC | 6644.89 | Pro vyrovnání podlahy v šatně a v ředitelně bude použita speciální vyrovnávací stěrka na dřevěné podklady APF s vláknem.
ZL 16
ZL 17 |  |  |  | Další akce, které proběhnou během rekonstrukce:
ZL 18 |  |  |  | Vybourání luxfer (poškozených) na schodišti pro umístění nového okna.
ZL 19 |  |  |  | Obložení umyvadla (dlažba je z přebytku WC).
ZL 20
ZL 21
ZL 22
ZL 23
ZL 24
ZL 25
ZL 26
ZL 27
ZL 28
ZL 29
ZL 30
Vysoutěžená cena:
| Celkem bez DPH | 414500.16 |  | Bez DPH | 2894046 | Podíl víceprací na celkové ceně: | 14.32%
| Celkem s DPH | 501545.1936 |  | Včetně DPH | 3501796
1-11 schváleno Zastupitelstvem dne 16.8.2017
Za zhotovitele: Ing. Josef Čihák
Za objednatele (TDI): Ing. Martin Kučera
Za objednatele: Ing. Jaroslav Paznocht