## ZL 01
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 1
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-07-03
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Drobné vícepráce I.
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Po převzetí staveniště bylo provedeno vyvěšení nadsvětlíků ve vstupu školy, ochránění umyvadla a parapetů v učebně, demontáž zásuvek, vyklizení zbytků věcí ojednatele z půdy a po zaměření nadřímsového zdiva jeho odbourání a zpevnění podkladu. Římsa byla výš, než uvažovaný nový stav dle PD. Tyto práce nejsou obsaženy v rozpočtu. Práce byly provedeny se souhlasem objednatele.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-07-03
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 31941.87 | Kč
DPH 21% | 6707.7927 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 38649.6627 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-07-03 |  | Datum:

## příloha ZL 01
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 1
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
[6 empty] | 0 |  |  | Úklidy a ochrana po převzetí staveniště
[6 empty] | 0 | 1 | HZS 968 | Vklizení zbytků nepořádku z prostoru půdy (papíry, míče, plasty), (1.7.2017: 2lidi 3hod, 3.7.2017: 3lidi 1hod) | hod | 9 | 180 | 1620
[6 empty] | 0 | 2 | 766 R00 | Vyvěšení nadsvětlíků ve vstupní chodbě vč lešení | ks | 2 | 250 | 500
[6 empty] | 0 | 3 | M21 R00 | Demontáž ele. zásuvek v učebně, ředitelně a šatně | ks | 46 | 85 | 3910
[6 empty] | 0 | 4 | 691U01 | Zakrytí a ochránění parapetů a umyvadla v učebně | ks | 6 | 64 | 384
[7 empty] | 5 |  | Vyklizení části zbytků skříní z chodby | hod | 2 | 180 | 360
Proměření a úprava atiky
[7 empty] | 6 | 968R01 | Odstranění zbytků prachu, tašek a nepořádku ze zdiva odhrabáním, odmetení (tloušťka cca 10-15cm); (10,2+11,5+4,7+4,6+5,3)x0,8=29,4m2 | m2 | 29.4 | 85 | 2499
[7 empty] | 7 | HZS | Geodetické zaměření výšek dle PD a šířky římsy | hod | 2 | 450 | 900
[7 empty] | 8 | 962R01 | Opatrné postupné odbourávání nadřímsového zdiva s ohledem na stabilitu římsy; (4,7+11,5110,2)x0,23x0,6= 3,64m3 | m3 | 3.64 | 870 | 3166.8
[7 empty] | 9 | 411R02 | Vyrovnání a ztužení odouraného zdiva, C20/25; 36,3x 0,375x0,06=0,817m3 | m3 | 0.817 | 3240 | 2647.08
[7 empty] | 10 | 411RT4 | Výztuž profil12; 6,3x3x0,89=96,9kg | t | 0.097 | 29500 | 2861.5
Přesuny suti a vybouraných hmot
[7 empty] | 360 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 9.498 | 100 | 949.8
[7 empty] | 361 | 979083519R00 | Příplatek za dalších 1000 m | t | 113.975 | 9 | 1025.775
[7 empty] | 362 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 9.498 | 10 | 94.98
[7 empty] | 363 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 9.498 | 600 | 5698.8
[7 empty] | 364 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 9.498 | 425 | 4036.65
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 306.5438 | 2.8 | 858.3228
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 306.5438 | 1.4 | 429.1614
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 31941.8692 | 31941.8692