## ZL 03
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 3
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-07-14
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Drobné vícepráce II
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Po demontáži krovu bylo zjištěno, že omítka na stěně školy je degradováná a je nutno ji oklepat a provést novou. Po vysekání prostoru pro věnec na +3,49 došlo k vysypání nestabilních částí zdiva a tím i věnec byl vysekán o 6cm níže. Tím došlo k navýšení množství betonu a bednění. Sekání dle PD zasahovalo do kleneb, které musely být po pročištění spar zpevněny betonem (zápis v SD str. 515123 a 515126). Bednění bylo tvarováno dle sloupů chodby a chybí bednění a beton zvýšení věnců pod traverzy
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-07-14
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 52533.03 | Kč
DPH 21% | 11031.9363 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 63564.9663 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-07-14 |  | Datum:

## příloha ZL 03
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 3
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
Sanace omítky na stěně školy ve 2.NP
[8 empty] | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% | m2 | 52.337 | 60 | 3140.22
[8 empty] | 612 R00 | Omítka vnitřní zdiva MVC štuková, tloušťka 2 - 5cm s napojením na původní zdivo, dvouvrstvá | m2 | 52.337 | 325 | 17009.525
[8 empty] | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné do výšky podlahy 2,5m, pro oklepání a pro omítku; 2x5,775=11,55m2 | m2 | 11.55 | 50 | 577.5
Sanace zdiva v místech vysypání po sekání zdiva pro věnce
[8 empty] | 612R01 | Doplnění omítky s vyplentováním za EPS nalitím; (10,55+10,75+4,75+4,65+5,325)x 0,66=23,777m2 | m2 | 23.772 | 587 | 13954.164
Sanace kleneb nad okny
[8 empty] | 417R01 | Pročištění spar kleneb | ks | 5 | 125 | 625
[8 empty] | 417R02 | Zalití klenebního pásu C25/30 v tl. 5-20cm | ks | 5 | 379 | 1895
[8 empty] | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné do výšky podlahy 2,5m | m2 | 6.743 | 50 | 337.15
Bednění chodby u sloupů
[8 empty] | 417351115R01 | Příplatek za složitost bednění kolem sloupů chodby včetně dvojitého vypodkládání v místě odskoku stěny chodby - zřízení; (11,5-2x0,6)x2x0,6=12,36m2 | m2 | 12.36 | 175 | 2163
[8 empty] | 417351116R01 | Příplatek za složitost bednění kolem sloupů chodby včetně dvojitého vypodkládání v místě odskoku stěny chodby - odstranění; (11,5-2x0,6)x2x0,6=12,36m2 | m2 | 12.36 | 20 | 247.2
Bednění nadbetonování věnců pod I200 a I140
[8 empty] | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců pod I200 výšky 7cm (nad ředitelnou) - zřízení; 5,325x4x0,07=1,491m2 | m2 | 1.491 | 274 | 408.534
[8 empty] | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců pod I200 výšky 7cm (nad ředitelnou) - odstranění; 5,325x4x0,07=1,491m2 | m2 | 1.491 | 60 | 89.46
[8 empty] | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců pod I140 výšky 13cm (nad ředitelnou) - zřízení; 11,55-2x0,375)x2x0,13= | m2 | 2.808 | 264 | 741.312
[8 empty] | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců pod I140 výšky 13cm (nad ředitelnou) - odstranění; 11,55-2x0,375)x2x0,13= | m2 | 2.808 | 60 | 168.48
Betonáž věnců - navýšení výšky o 6cm
[8 empty] | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C20/25; (10,2+10,8+5,1+4,9+5,3)x0,225x0,06 + 10,8x0,6x0,06 + 5,3x0,7x0,06 = 1,101m3 | m3 | 1.101 | 2910 | 3203.91
[8 empty] | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 3.904 | 600 | 2342.4
Přesuny suti a vybouraných hmot
[7 empty] | 360 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 2.826 | 100 | 282.6
[7 empty] | 361 | 979083519R00 | Příplatek za dalších 1000 m | t | 33.912 | 9 | 305.208
[7 empty] | 362 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.826 | 10 | 28.26
[7 empty] | 363 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 2.826 | 600 | 1695.6
[7 empty] | 364 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 2.826 | 425 | 1201.05
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 504.1557 | 2.8 | 1411.636
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 504.1557 | 1.4 | 705.818
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 52533.0271 | 52533.0271