## ZL 04
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 4
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-07-26
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Změna kari sítí stropu
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Dle e-mailu ze dne 12.7.2017 byla do stropu nad 1.NP použita kari síť 150/150/6, která je uvedena v projektu, místo sítě 150/150/5, která je uvedena v rozpočtu.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-07-26
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 5906.84 | Kč
DPH 21% | 1240.4364 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 7147.2764 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-07-26 |  | Datum:

## příloha ZL 04
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 4
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
| 4 | Vodorovné konstrukce | [6 empty] | Náhrada kari sítí
23 | 411361921RT3 | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 0.33208 | 25900 | 8600.9989 |  | 411361R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20; 30ks x 18,200 kg=0,546t | t | 0.546 | 25900 | 14141.4
| 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 0.33208 | 600 | 199.2509 |  | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 0.546 | 600 | 327.6
|  | mimostaveništní doprava | % | 88.0025 | 2.8 | 246.407 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 144.69 | 2.8 | 405.132
|  | zařízení staveniště | % | 88.0025 | 1.4 | 123.2035 |  |  | zařízení staveniště | % | 144.69 | 1.4 | 202.566
|  | Celkem |  |  |  | 9169.8603 |  |  | Celkem |  |  |  | 15076.698 | 5906.8377