## ZL 05
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 5
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-07-28
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Umyvadlo ve 2.NP
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Na žádost objednatele je doplněno umyvadlo s ohřívačem do kanceláře v místnosti 2.3 ve 2.NP. Umyvadlo je napojeno na odpad a vodu u umyvadla učebny pod kanceláří. Vedení rozvodů je stěnou za umyvadlem a v podhledu. Elektro přívod je napojen na nový rozvod s vlastní jištěním. Ve 2.NP byl odstraněn přívod ÚT pro původví radiátor včetně zaslepení v učebně.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-07-28
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 36940.38 | Kč
DPH 21% | 7757.4798 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 44697.8598 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-07-28 |  | Datum:

## příloha ZL 05
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 5
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
[6 empty] | 0 |  |  | Nové umyvadlo (viz příloha č.1)
[6 empty] | 0 |  | práce ZTI a ÚT | Provedení nového umyvadla ve 2.NP včetně propojení z 1.NP; demontáž a zaslepení ÚT ve 2.NP | kpl | 1 | 19230.82 | 19230.82
0
[6 empty] | 0 |  |  | Ohřívač (viz příloha č.2)
[6 empty] | 0 |  | práce ZTI | Dodávka a montáž ohřívače včetně baterie | kpl | 1 | 7425.6 | 7425.6
Práce elektro - napojení ohřívače
[8 empty] | M21 | Jistič 16A | ks | 1 | 595 | 595
[9 empty] | D+M kabel 3x2,5 včetně dopjení | m | 10 | 45 | 450
[9 empty] | Úprava v rozvaděči | ks | 1 | 600 | 600
Stavební přípomoce
[8 empty] | HSV | Přípomoce pro ZTI a ÚT; sekání a zapravení drážek | kpl | 1 | 3820 | 3820
[9 empty] | Výztuha pro umyvadlo do SDK příčky | ks | 1 | 450 | 450
[9 empty] | Výztuha pro bojler do SDK příčky | ks | 1 | 450 | 450
[9 empty] | Přípomoce pro elektro; sekání a zapravení | kpl | 1 | 2430 | 2430
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 354.5142 | 2.8 | 992.6398
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 354.5142 | 1.4 | 496.3199
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 36940.3796 | 36940.3796

## nové umyvadlo
REKAPITULACE ROZPOČTU - příloha č.1 ZL05
Stavba: |  |  | Nástavba základní školy v obci Středokluky
Objekt: |  |  | Umyvadlo ve 2.NP
Místo: |  |  | Středokluky |  | Datum: |  | 2017-07-28
Objednatel: |  |  | Obec Středokluky |  | Projektant: |  | bez projektu
Zhotovitel: |  |  | DOMISTAV CZ a.s. |  | Zpracovatel:
Kód - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 19230.82 | [10 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 18050.82
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 6382.41
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 6560.69
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [6 empty] | 4700.17
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [6 empty] | 407.55
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 1180
| VRN9 - Ostatní náklady | [6 empty] | 1180
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [5 empty] | 19230.82
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Nástavba základní školy v obci Středokluky
Objekt: |  |  | Umyvadlo ve 2.NP
Místo: |  |  | Středokluky |  | Datum: |  | 2017-07-28
Objednatel: |  |  | Obec Středokluky |  | Projektant: |  | bez projektu
Zhotovitel: |  |  | DOMISTAV CZ a.s. |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 19230.82 |  |  |  | 24.0817 |  | 0.04069 |  | 0.02409 |  | D | -1 | [7 empty] | 19230.82
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 18050.82 |  |  |  | 24.0817 |  | 0.04069 |  | 0.02409 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 18050.82
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 6382.41 |  |  |  | 10.3207 |  | 0.0083344 |  | 0.00042 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6382.41
4 | K | 71341JK008 | Montáž izolace potrubí návleky DN 50 - 80 | m | 8 | 47.84 |  | 382.72 |  | základní | 0.21 | 1.68 | 2.204e-05 | 0.00017632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 382.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382.72 | 16 | 890504887
5 | M | 28377JK905 | izolace návleková Tubolit AR DN 50 | m | 8 | 45.63 |  | 365.04 |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 365.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365.04 | 16 | 627888809
1 | K | 721100902 | Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 | kus | 1 | 266.5 |  | 266.5 |  | základní | 0.412 | 0.412 | 0.00058 | 0.00058 | 0.00042 | 0.00042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266.5 | 16 | 1103091204
41 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1 | 395.2 |  | 395.2 |  | základní | 0.342 | 0.342 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395.2 | 16 | 794534066
3 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 8 | 426.4 |  | 3411.2 |  | základní | 0.728 | 5.824 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3411.2 | 16 | -1959055262
6 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 2 | 83.85 |  | 167.7 |  | základní | 0.174 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167.7 | 16 | -1117973796
7 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 8 | 16.77 |  | 134.16 |  | základní | 0.048 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 134.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134.16 | 16 | 2106811664
43 | K | 721300932 | Pročištění potrubí šikmé do DN 100 | m | 2 | 176.8 |  | 353.6 |  | základní | 0.434 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.6 | 16 | -1611198923
42 | K | 76799JK050 | Uchycení potrubí DN 50 (vč.hmoždinky,vrutu a objímky) | kus | 3 | 249.6 |  | 748.8 |  | základní | 0.15424 | 0.46272 | 9.27e-05 | 0.0002781 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 748.8 | 16 | -979080674
44 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 62.249 | 1.68 |  | 104.58 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 104.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.58 | 16 | 1848471587
11 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 62.249 | 0.85 |  | 52.91 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 52.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.91 | 16 | 453736195
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [6 empty] | 6560.69 |  |  |  | 9.399 |  | 0.016154 |  | 0.00022 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6560.69
22 | K | 71341JK002 | Montáž izolace potrubí návleky do DN 20 | m | 8 | 48.1 |  | 384.8 |  | základní | 0.1 | 0.8 | 2.166e-05 | 0.00017328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384.8 | 16 | -517682989
45 | M | 28377JK222 | Izolace návleková TUBOLIT 22 x 9 mm | m | 8 | 26.52 |  | 212.16 |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 212.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.16 | 16 | -1213530980
12 | K | 722130831 | Demontáž nástěnky | kus | 1 | 43.94 |  | 43.94 |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.94 | 16 | -1671169032
13 | K | 722130901 | Potrubí vodovodní - zazátkování vývodu | kus | 2 | 29.9 |  | 59.8 |  | základní | 0.029 | 0.058 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.8 | 16 | 1485728065
46 | K | 722131911 | Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 15 | soubor | 1 | 486.2 |  | 486.2 |  | základní | 0.689 | 0.689 | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486.2 | 16 | 2039644682
15 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 8 | 330.2 |  | 2641.6 |  | základní | 0.529 | 4.232 | 0.00078 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2641.6 | 16 | 859663747
16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 2 | 205.4 |  | 410.8 |  | základní | 0.425 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410.8 | 16 | 604684775
17 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2 | 79.56 |  | 159.12 |  | základní | 0.165 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 159.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159.12 | 16 | 135319993
27 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 2 | 165.1 |  | 330.2 |  | základní | 0.181 | 0.362 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330.2 | 16 | 1289672987
18 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 1 | 119.08 |  | 119.08 |  | základní | 0.11 | 0.11 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 119.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119.08 | 16 | -1453405457
19 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 275.6 |  | 275.6 |  | základní | 0.16 | 0.16 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275.6 | 16 | -1011258463
20 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 8 | 12.389 |  | 99.11 |  | základní | 0.067 | 0.536 | 0.00019 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.11 | 16 | -1156474284
21 | K | 722290234 | Proplach vodovodního potrubí do DN 80 | m | 8 | 10.894 |  | 87.15 |  | základní | 0.082 | 0.656 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.15 | 16 | -98835791
24 | K | 76799JK520 | Uchycení - žlábek podpůrný - D 20 (vč.hmoždinky.vrutu a objímky) | m | 4 | 286 |  | 1144 |  | základní | 0.1255 | 0.502 | 0.0006327 | 0.0025308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1144 | 16 | 2142494084
47 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 64.536 | 1.02 |  | 65.83 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 65.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.83 | 16 | 1036563725
26 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 64.536 | 0.64 |  | 41.3 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.3 | 16 | 1274427849
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [6 empty] | 4700.17 |  |  |  | 3.702 |  | 0.016086 |  | 0.0208 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4700.17
28 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 139.1 |  | 139.1 |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.1 | 16 | 520425700
29 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 2 | 757.9 |  | 1515.8 |  | základní | 1.1 | 2.2 | 0.00099804 | 0.0019961 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515.8 | 16 | 1220120069
49 | M | 642110450 | umyvadlo keramické závěsné LYRA plus 55 x 45 cm bílé | kus | 1 | 1050.4 |  | 1050.4 |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050.4 | 16 | -749988334
31 | K | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | kus | 1 | 43.94 |  | 43.94 |  | základní | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 43.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.94 | 16 | 123555816
32 | K | 725819201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2 | soubor | 3 | 139.1 |  | 417.3 |  | základní | 0.176 | 0.528 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417.3 | 16 | -701665895
50 | M | 551456510R | NOVASERVIS ventil umyvadlový nástěnný TITANIA IRIS chrom - studená voda | kus | 1 | 482.04 |  | 482.04 |  | základní | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 482.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482.04 | 16 | -274811531
34 | K | 725859102 | Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty | kus | 2 | 113.36 |  | 226.72 |  | základní | 0.23 | 0.46 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 226.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226.72 | 16 | 612576211
53 | M | 55161JK005 | VIEGA sifon trubkový 5611K plast DN 40 | kus | 2 | 366.86 |  | 733.72 |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 733.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 733.72 | 16 | 1092865010
35 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1 | 29.38 |  | 29.38 |  | základní | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.38 | 16 | -2089111973
54 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 49.813 | 0.21 |  | 10.46 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.46 | 16 | 1030522226
36 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 49.813 | 0.72 |  | 35.87 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.87 | 16 | 1787061030
37 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 49.813 | 0.31 |  | 15.44 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.44 | 16 | -1838847054
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [6 empty] | 407.55 |  |  |  | 0.66 |  | 0.000115 |  | 0.00265 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 407.55
40 | K | 733290801 | Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm | m | 2.5 | 42.38 |  | 105.95 |  | základní | 0.08 | 0.2 | 3e-05 | 7.5e-05 | 0.00106 | 0.00265 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 105.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.95 | 16 | -233854427
39 | K | 733292904 | Zaslepení potrubí měděného D 22x1,5 mm | kus | 2 | 150.8 |  | 301.6 |  | základní | 0.23 | 0.46 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301.6 | 16 | 413332055
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 1180 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1180
| VRN9 - Ostatní náklady | [6 empty] | 1180 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 1180
38 | K | 091003000KAN | Přípomoce , mimostaveništní přesun hmot , technické zajištění | kpl | 1 | 1180 |  | 1180 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1180 | 1024 | 1341777160

## ohřívač
Nástavba základní školy v obci Středokluky
Umyvadlo ve 2.NP - ohřívač - příloha ZL05
Označení | Název | cena základní
725 | Montáž ohřívače vč. baterie | 1950
specifikace | Dodávka - Ohřívač pod umyvadlo Dražice BTO 10IN + baterie BE.1840 A | 5475.6
| Základní cena celkem bez DPH | 7425.6