## ZL 06
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 6
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-03
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Opravy rozvodů elektro v 1.NP a 2.NP
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Při bourání zdiva pro betonové věnce pod traverzy nového stropu nad 1.NP došlo ke kolizi s původními rozvody silno a slaboproudu, které byly vedeny těsně pod stropem 1.NP. Tyto rozvody nebylo možno vrátit do původních tras. Rozvody silnoproudu budou upraveny a datové rozvody provedeny nové. Pří kontrole osvětlení ve 2.NP bylo zjištěno, že pro bezpečný průchod jednotlivými místnostmi je nutno doplnit do m.č. 2.5 3ks křížového vypínače a do m.č.2.3 2ks schodišťového lustrového vypínače.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-03
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 31047.43 | Kč
DPH 21% | 6519.9603 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 37567.3903 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-03 |  | Datum:

## příloha ZL 06
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 6
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
| dodávky | [6 empty] | dodávky
314 | 34535400 | Spínače jednopólový komplet | ks | 1 | 120 | 120 | 1 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 Jx 1,5 mm2 | m | 110 | 12 | 1320
315 | 34535443 | Přepínač komplet | ks | 1 | 154 | 154 | 2 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2 | m | 55 | 18 | 990
[7 empty] | 3 | 34111037 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 J x 1,5 mm2 | m | 72 | 12 | 864
| montáže | [5 empty] | 4 | 34571521 | Krabice univerzální KU, kruhová | ks | 13 | 10 | 130
277 | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopólový - obyč. prostředí | ks | 1 | 74 | 74 | 5 | 34121047 | Kabel instalační UTP CAT5 | m | 523 | 6 | 3138
278 | 210110003R00 | Přepínač nástěnný - obyč. prostředí | ks | 1 | 132 | 132 | 6 | 345710534 | Trubka elektroinstal. ohebná 2336/LPE-2 d 35,9 mm | m | 68 | 18 | 1224
[7 empty] | 7 | 34535453 | Přepínač křížový | ks | 3 | 220 | 660
[7 empty] | 8 | 34535454 | Přepínač schodištový | ks | 4 | 191 | 764
Montáže
[7 empty] | 9 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V uložený pod omítkou | m | 165 | 14 | 2310
[7 empty] | 11 | 210010311R00 | Krabice univerzální KU, kruhová | ks | 13 | 34 | 442
[7 empty] | 12 | R220280242 | Montáž kabel UTP CAT5 | m | 523 | 14 | 7322
[7 empty] | 13 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm | m | 68 | 34 | 2312
[7 empty] | 14 | 220330022U00 | Mtž zásuvky pod omítku DATA 2xRJ45 | ks | 4 | 48 | 192
[7 empty] | 15 | 210111012R00 | Mtž Zásuvka domovní dvojnásobná | ks | 16 | 80 | 1280
[7 empty] | 16 | 34535453 | Přepínač křížový | ks | 3 | 80 | 240
[7 empty] | 17 | 34535454 | Přepínač schodištový | ks | 4 | 80 | 320
[7 empty] | 18 | 34111037 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 J x 1,5 mm2 | m | 72 | 14 | 1008
[7 empty] | 19 | R220900004 | Stavební přípomoce pro vícepráce; sekání do zdiva a betonu, zapravení, úklid a likvidace | kus | 1 | 5760 | 5760
|  | mimostaveništní doprava | % | 4.8 | 2.8 | 13.44 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 302.76 | 2.8 | 847.728
|  | zařízení staveniště | % | 4.8 | 1.4 | 6.72 |  |  | zařízení staveniště | % | 302.76 | 1.4 | 423.864
|  | Celkem |  |  |  | 500.16 |  |  | Celkem |  |  |  | 31547.592 | 31047.432