## ZL 09
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 9
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-06
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Klempířské práce - svody
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Původní svody okapů u hlavního vchodu 4m a u zadního vchodu 8m jsou zkorodované a děravé. Budou provedeny nové. Při výměně okapů u zadního vstupu bude lokálně opravena omítka pod odpdní troubou (svodem).
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-06
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 12162.99 | Kč
DPH 21% | 2554.2279 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 14717.2179 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-06 |  | Datum:

## příloha ZL 09
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 8
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
Výměna svodů
[6 empty] | 0 |  | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kovových D75 a 100mm; 4+8=12bm | m | 12 | 26 | 312
[8 empty] | R764751112 | Roury odpdní ocelové lakované D100; 4+8=12bm | m | 12 | 734 | 8808
[8 empty] | R764 | Napojení do lapače splavenin | ks | 1 | 105 | 105
[8 empty] | 998764201 | Přesun hmot proklempířské konstr. | % | 92.25 | 7.26 | 669.735
[8 empty] | 62 | Oprava fasády pod rourou
[8 empty] | R622 | Oprava omítky vnější za rourou v šířce do 15cm | bm | 6 | 180 | 1080
[8 empty] | 941955003R | Lešení lehké pomocné do v.2,5m | m2 | 13 | 50 | 650
[8 empty] | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 0.08 | 600 | 48
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 116.7274 | 2.8 | 326.8366
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 116.7274 | 1.4 | 163.4183
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 12162.9899 | 12162.9899