## ZL 11
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 11
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-10
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Větší radiátor ve 2.2
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Na žádost investora bude v místnosti 2.2 (sklad) instalován větší radiátor. Místo 110cm bude 160cm.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-10
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 2009.63 | Kč
DPH 21% | 422.0223 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 2431.6523 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-10 |  | Datum:

## příloha ZL 11
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 11
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
| 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | Náhrada kari sítí
158 | 48457582 | Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1100 | kus | 1 | 3948 | 3948 |  | 48457583 | Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1000 | kus | 1 | 5834 | 5834
159 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 39.48 | 2.26 | 89.2248 | 159 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 58.34 | 2.26 | 131.8484
|  | mimostaveništní doprava | % | 40.3722 | 2.8 | 113.0423 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 59.6585 | 2.8 | 167.0438
|  | zařízení staveniště | % | 40.3722 | 1.4 | 56.5211 |  |  | zařízení staveniště | % | 59.6585 | 1.4 | 83.5219
|  | Celkem |  |  |  | 4206.7882 |  |  | Celkem |  |  |  | 6216.414 | 2009.6258