## ZL19
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 19
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-25
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Vyčištění dešťových svodů
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Pro ochranu fasády budou vyčištěny dešťové svody a gajgry u budovy a vtok u vstuní branky. Demontáž a montáž části svodu u družiny.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-25
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 4799.45 | Kč
DPH 21% | 1007.8845 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 5807.3345 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-25 |  | Datum:

## příloha ZL 19
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 19
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
Vyčištění dešťových svodů
[7 empty] | 208 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 3.5 | 26 | 91
[8 empty] | 210220 R00 | Demontáž hromosvodů u svodů | ks | 1 | 1500 | 1500
[8 empty] | 764 R00 | Vyčištění svodu | ks | 1 | 520 | 520
[8 empty] | 764 | Zpětná montáž svodu | m | 3.5 | 150 | 525
[8 empty] | 210 R01 | Zpětná montáž hromosvodů u svodů | ks | 1 | 1200 | 1200
[8 empty] | 764 R01 | Vyčištění lapače střešních splavenin (gajgrů) | ks | 3 | 150 | 450
[8 empty] | 998 R00 | Vyčištění odpadní jímky u vstupu | ks | 1 | 320 | 320
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 46.06 | 2.8 | 128.968
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 46.06 | 1.4 | 64.484
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 4799.452 | 4799.452